## 工作表1
《中控服务开放平台》开发计划 update date: 20180927 |  |  |  |  | 版本：1.0.0
close
ongoing
open
No. | Item | Task | DRI | ETC | Status | Remark
1 | UX设计方案 | 定下初稿内容 | 李周 | 2018-08-21 | close | 已完成功能流程图和UX设计方案
|  | 画出UX设计 | 李周 | 2018-08-22
|  | 修订后确定最终UX设计方案 | 李周 | 2018-08-23
|  | 画出功能流程图 | 李周 | 2018-08-23
2 | 数据库设计 | 分析购买需求 | 陈思源 | 2018-08-23 | close | 已完成数据库的设计
|  | 数据库详细设计 | 陈思源 | 2018-08-24
3 | 后台架构设计 | 需求分析 | 谢伟明 | 2018-08-23 |  | 后台框架已搭建完毕
|  | 搭建后台系统 | 谢伟明 | 2018-08-24
4 | 测试模块的demo | 页面的样式 | 周克琼 | 2018-08-22 | close | 已完成动态获取数据
|  | 从中控获得数据完成对话模拟测试 | 周克琼 | 2018-08-24
|  | 动态获取数据并生成页面 | 周克琼 | 2018-08-29
5 | 网页demo | 网页的头部 | 罗敬 | 2018-08-27 | close | 已完成
|  | 网页主页面左边菜单 | 罗敬 | 2018-08-29
|  | 确定页面优化方案 | 罗敬 | 2018-08-31
6 | 前端架构 | 确定技术栈 | 林尚春/许伟 | 2018-08-30 | close | 已完成
|  | 确定前后端分离方案 | 林尚春/许伟 | 2018-09-01
|  | 确定网页逻辑 | 林尚春/许伟 | 2018-09-07
7 | 应用 | 创建应用 | 陈思源 | 2018-08-27 | close | 已完成
|  | 展示应用 | 陈思源 | 2018-08-29
8 | 服务 | 展示服务 | 陈思源 | 2018-08-30 | close | 已完成
|  | 分析UX，定制功能完善计划 | 陈思源 | 2018-08-31
9 | 原型图及SA | 完成初版原型图 | 李周/何静 | 2018-08-30 | close | 已完成
|  | 讨论后修改 | 李周/何静 | 2018-08-31
|  | 修改完善原型图 | 李周/何静 | 2018-09-07
|  | 完成SA | 李周/何静 | 2018-09-12
10 | 首页接口服务 | 根据UX图完善服务介绍信息 | 陈思源 | 2018-09-12 | close | 已完成
|  | 技能介绍信息 | 陈思源 | 2018-09-13
11 | UI设计 | 我的应用 | 何静 | 2018-10-05 | close | 已完成，交给开发
|  | 服务商城 | 刘静 | 2018-10-06 | close
|  | 个人反馈 | 何静 | 2018-10-09 | close | 正在完善
|  | 个人中心 | 何静 | 2018-10-11 | close | 已完成，交给开发
|  | 登录注册 | 何静 | 2018-09-22 | close | 已完成，交给开发
|  | 帮助中心 | 刘静 | 2018-09-28 | close
|  | 消息通知 | 何静 | 2018-10-18 | ongoing
|  | 首页 | 何静 | 2018-09-28 | close | 已完成，交给开发
12 | 个人中心应用接口服务 | 根据UX图完善基本应用展示 | 陈思源 | 2018-09-13 | close
|  | 应用修改 | 陈思源 | 2018-09-14 | close
|  | 个人开发服务添加 | 陈思源 | 2018-09-17 | close
|  | 个人开发技能添加 | 陈思源 | 2018-09-18 | close
|  | 开发方案展示 | 陈思源 | 2018-09-19 | close
|  | 开发技能展示 | 陈思源 | 2018-09-21 | close
|  | IP白名单添加 | 陈思源 | 2018-09-22 | close
13 | 用户资料管理 | 根据原型图规划业务逻辑 | 谢伟明 | 2018-09-10 | close
|  | 业务逻辑代码实现 | 谢伟明 | 2018-09-15 | close
14 | 前端技术规划 | 技术选型，确定技术栈 | 许伟/林尚春 | 2018-09-08 | close
|  | 深入学习VUE.js组件化开发 | 许伟/林尚春 | 2018-09-15 | close
|  | 项目实际开发跟进 | 林尚春 | 2018-09-21 | close
15 | api接口文档确定 | 了解熟悉前后台交互方案 | 林尚春/谢伟明/陈思源 | 2018-09-07 | close
|  | 前后台协商api数据规范 |  | 2018-09-21 | close
|  | 确定初版api接口文档 |  | 2018-09-25 | close
16 | 注册登录 | 理解设计原型 | 谢伟明 | 2018-08-31 | close
|  | 完善数据库表结构 | 谢伟明 | 2018-09-10 | close
|  | 搭建图片服务器 | 谢伟明 | 2018-09-16 | close
|  | 实现注册相关的业务代码 | 谢伟明 | 2018-09-19 | close
17 | 页面编写 | nav/footer | 罗敬 | 2018-09-13 | close
|  | 遮罩层 | 刘婵 | 2018-09-13 | close
|  | 帮助中心 | 刘婵 | 2018-09-15 | close
|  | 侧栏组件 | 周克琼 | 2018-09-13 | close
|  | 首页 | 曹慧敏 | 2018-09-28 | close | 已完成
|  | 登录/注册页面 | 林尚春 | 2018-09-19 | close | 已完成
|  | 服务列表模块 | 林尚春 | 2018-10-21 | open
|  | 解决方案模块 | 罗敬 | 2018-10-17 | ongoing
|  | 个人中心 | 林尚春 | 2018-10-18 | ongoing | 完成基本资料，实名认证，应用创建
|  | 创建应用 | 林尚春 | 2018-10-09 | close
|  | 编辑应用 | 林尚春 | 2018-10-28 | open
|  | 服务商城 | 曹慧敏 | 2018-10-29 | ongoing
|  | 帮助中心 | 罗敬 | 2018-10-28 | open
|  | 应用 | 曹慧敏 | 2018-11-06 | open
| 个人信息认证 | 文件上传 | 谢伟明 | 2018-09-24 | close
|  | 整合图片服务器 | 谢伟明 | 2018-09-25 | close
18 | Prd文档 | 文档简介，项目概述 | 李周 | 2018-09-14 | close
|  | 需求详诉，流程图 | 李周 | 2018-09-16
|  | 线框图，竞品分析 | 李周 | 2018-09-18
|  | 复查修改prd文档 | 李周 | 2018-09-20
19 | 前端后台整合 | 注册登录 | 林尚春/谢伟明 | 2018-09-27 | close
|  | 手机短信验证码 | 林尚春/谢伟明 | 2018-09-27 | close
|  | 页面验证码 | 林尚春/谢伟明 | 2018-09-27 | close
|  | 找回密码联合调试 | 林尚春/谢伟明 | 2018-09-28 | close | 测试已经完成