## 工作表1
《中控服务开放平台》开发计划 update date: 20180823 |  |  |  |  | 版本：1.0.0
开发已完成，
开发中
No. | Item | Task | DRI | ETC | Status
1 | UX设计方案 | 定下初稿内容 | 李周 | 8月21日 | 已完成功能流程图和UX设计方案
|  | 画出UX设计 | 李周 | 8月22日
|  | 修订后确定最终UX设计方案 | 李周 | 8月23日
|  | 画出功能流程图 | 李周 | 8月23日
2 | 数据库设计 | 分析购买需求 | 陈思源 | 8月23日 | 已完成数据库的设计
|  | 数据库详细设计 | 陈思源 | 8月24日
3 | 后台架构设计 | 需求分析 | 谢伟明 | 8月23日 | 后台框架已搭建完毕
|  | 搭建后台系统 | 谢伟明 | 8月24日
4 | 测试模块的demo | 页面的样式 | 周克琼 | 8月22日 | 目前正在修改为动态获取数据
|  | 从中控获得数据完成对话模拟测试 | 周克琼 | 8月24日
|  | 动态获取数据并生成页面 | 周克琼 | 8月27日
5 | 网页demo | 网页的头部 | 罗敬 | 8月23日 | 目前正在搭建网页结构
|  | 网页主页面左边菜单 | 罗敬 | 8月24日
|  | 整体布局调整 | 罗敬 | 8月27日
6 | 应用 | 创建应用 | 陈思源 | 8月27日 | 等待完成
|  | 展示应用 | 陈思源 | 8月29日
7 | 服务 | 展示服务 | 陈思源 | 8月30日 | 等待完成
|  | 应用上添加服务 | 陈思源 | 8月31日
|  | 购买服务 | 陈思源 | 9月2日
8 | 原型图及SA | 完成初版原型图 | 李周 | 8月27日 | 等待完成
|  | 讨论后修改 | 李周 | 8月29日
|  | 修改完善原型图 | 李周 | 8月31日
9 | 注册登录 | 理解设计原型 | 谢伟明 | 8月31日 | 第三方接口的获取时间无法确定
|  | 完善数据库表结构 | 谢伟明 | 9月3日
|  | 实现三方注册的接口 | 谢伟明 | 9月5日
|  | 实现注册相关的业务代码 | 谢伟明 | 9月7日
10 | 页面编写 | 首页 | 罗敬 | 9月2日 | 等待完成
|  | 登录页面 | 罗敬 | 9月6日
|  | 注册页面 | 罗敬 | 9月8日
|  | 整合三个页面 | 罗敬 | 9月9日
|  | 个人中心 | 周克琼 | 8月31日
|  | 我的应用 | 周克琼 | 9月5日
|  | 服务商店 | 周克琼 | 9月10日
11 | Prd文档 | 文档简介，项目概述 | 李周 | 8月30日 | 等待完成
|  | 需求详诉，流程图 | 李周 | 9月3日
|  | 线框图，竞品分析 | 李周 | 9月5日
|  | 复查修改prd文档 | 李周 | 9月6日
12 | 前端后台整合 |  | 罗敬/陈思源/周克琼/谢伟明 | 9.10-9.17 | 等待完成