## 工作表1
《中控服务开放平台》开发计划 update date: 20180823 |  |  |  |  | 版本：1.0.0
close
ongoing
open
No. | Item | Task | DRI | ETC | Status | Remark
1 | UX设计方案 | 定下初稿内容 | 李周 | 8月21日 | close | 已完成功能流程图和UX设计方案
|  | 画出UX设计 | 李周 | 8月22日
|  | 修订后确定最终UX设计方案 | 李周 | 8月23日
|  | 画出功能流程图 | 李周 | 8月23日
2 | 数据库设计 | 分析购买需求 | 陈思源 | 8月23日 | close | 已完成数据库的设计
|  | 数据库详细设计 | 陈思源 | 8月24日
3 | 后台架构设计 | 需求分析 | 谢伟明 | 8月23日 |  | 后台框架已搭建完毕
|  | 搭建后台系统 | 谢伟明 | 8月24日
4 | 测试模块的demo | 页面的样式 | 周克琼 | 8月22日 | close | 已完成动态获取数据
|  | 从中控获得数据完成对话模拟测试 | 周克琼 | 8月24日
|  | 动态获取数据并生成页面 | 周克琼 | 8月29日
5 | 网页demo | 网页的头部 | 罗敬 | 8月27日 | close
|  | 网页主页面左边菜单 | 罗敬 | 8月29日
|  | 确定页面优化方案 | 罗敬 | 8月31日
6 | 前端架构 | 确定技术栈 | 林尚春/许伟 | 8月30日 | close
|  | 确定前后端分离方案 | 林尚春/许伟 | 9月1日
|  | 确定网页逻辑 | 林尚春/许伟 | 9月7日
7 | 应用 | 创建应用 | 陈思源 | 8月27日 | close
|  | 展示应用 | 陈思源 | 8月29日
8 | 服务 | 展示服务 | 陈思源 | 8月30日 | close
|  | 分析UX，定制功能完善计划 | 陈思源 | 8月31日
9 | 原型图及SA | 完成初版原型图 | 李周/何静 | 8月30日 | close
|  | 讨论后修改 | 李周/何静 | 8月31日
|  | 修改完善原型图 | 李周/何静 | 9月7日
|  | 完成SA | 李周/何静 | 9月12日
10 | 首页接口服务 | 根据UX图完善服务介绍信息 | 陈思源 | 9月12日 | close
|  | 技能介绍信息 | 陈思源 | 9月13日
11 | UI设计 | 我的应用 | 何静 | 9月14日 | ongoing
|  | 登录/注册/个人中心 | 何静 | 9月21日
|  | 首页 | 何静 | 9月28日
12 | 个人中心应用接口服务 | 根据UX图完善基本应用展示 | 陈思源 | 9月13日 | ongoing
|  | 应用修改 | 陈思源 | 9月14日
|  | 个人开发服务添加 | 陈思源 | 9月17日
|  | 个人开发技能添加 | 陈思源 | 9月18日
|  | 开发方案展示 | 陈思源 | 9月19日
|  | 开发技能展示 | 陈思源 | 9月21日
|  | IP白名单添加 | 陈思源 | 9月22日
13 | 用户资料管理 | 根据原型图规划业务逻辑 | 谢伟明 | 9月10日 | close
|  | 业务逻辑代码实现 | 谢伟明 | 9月15日
14 | 前端技术规划 | 技术选型，确定技术栈 | 许伟/林尚春 | 9月8日 | ongoing
|  | 深入学习VUE.js组件化开发 | 许伟/林尚春 | 9月15日
|  | 项目实际开发跟进 | 林尚春 | 9月21日
15 | api接口文档确定 | 了解熟悉前后台交互方案 | 林尚春/谢伟明/陈思源 | 9月7日 | ongoing
|  | 前后台协商api数据规范 |  | 9月21日
|  | 确定初版api接口文档 |  | 9月25日
16 | 注册登录 | 理解设计原型 | 谢伟明 | 8月31日 | ongoing
|  | 完善数据库表结构 | 谢伟明 | 9月10日
|  | 搭建图片服务器 | 谢伟明 | 9月16日
|  | 实现注册相关的业务代码 | 谢伟明 | 9月19日
17 | 页面编写 | nav/footer | 罗敬 | 9月13日 | ongoing
|  | 遮罩层 | 刘婵 | 9月13日
|  | 帮助中心 | 刘婵 | 9月15日
|  | 侧栏组件 | 周克琼 | 9月13日
|  | 首页 | 林尚春 | 9月18日
|  | 登录/注册页面 | 林尚春 | 9月19日
|  | 服务列表模块 | 林尚春 | 9月21日
|  | 解决方案模块 | 林尚春 | 9月25日
|  | 个人中心 | 林尚春 | 9月28日
|  | 创建应用 | 曹慧敏 | 9月19日
|  | 编辑应用 | 曹慧敏 | 9月21日
|  | 设置服务IP白名单 | 曹慧敏 | 9月24日
|  | 技能服务 | 曹慧敏 | 9月26日
|  | 下载SDK | 曹慧敏 | 9月27日
|  | 技能服务 | 曹慧敏 | 9月28日
18 | Prd文档 | 文档简介，项目概述 | 李周 | 9月14日 | ongoing
|  | 需求详诉，流程图 | 李周 | 9月16日
|  | 线框图，竞品分析 | 李周 | 9月18日
|  | 复查修改prd文档 | 李周 | 9月20日
19 | 前端后台整合 |  | 罗敬/林尚春/陈思源/谢伟明 | 9.28-10.14 | open