## 中控开发
《中控》开发计划 update date: 20180823 |  |  |  |  | 负责人 | 版本：1.0.0
[5 empty] | Ace | close
ongoing
open
No. | part | Item | Task | DRI | ETC | Status | Remark
1 | 服务 | AppControl | 基本服务开发 | Ace | 2018-08-29 | close
|  |  | 前端联调 | Ace | 2018-09-01 | close
|  |  | badcase修复 | Ace | 2018-09-10 | ongoing
2 |  | Video | 基本服务开发 | John | 2018-08-29 | close
|  |  | 前端联调 | John | 2018-09-01 | close
|  |  | badcase修复 | John | 2018-09-10 | ongoing
3 |  | 京东购物 | 多触发模式开发 | Ace | 2018-08-29 | close
|  |  | 前端联调 | Ace | 2018-09-01 | close
|  |  | badcase修复 | Ace | 2018-09-10 | ongoing
4 |  | 诗词 | 创建诗词服务 | 梁飞燕 | 2018-08-20 | close | 初版完成
|  |  | 诗词语义解析 | 梁飞燕 | 2018-08-24 | close
|  |  | 编写脚本测试 | 梁飞燕 | 2018-08-25 | close
|  |  | 接口调用 | 梁飞燕 | 2018-08-29 | close
5 |  | 计算 | 方案设计 | 郑邵镭 | 2018-08-22 | close | 初版完成
|  |  | 实现方案 | 郑邵镭 | 2018-08-27 | close
|  |  | 调式bug | 郑邵镭 | 2018-08-29 | close
|  |  | 初版完成 | 郑邵镭 | 2018-08-30 | close
6 |  | Music | 酷我音乐数据接入 | Ace |  | ongoing | 待酷我提供全量曲库
|  |  | 音乐源动态切换 | Ace | 2018-09-12
1 | 框架 | ZooKeeper | zookeeper分布式集群部署 | 张罗/Ace/郑邵镭 |  | ongoing | 服务器使用待定
2 |  | redis | redis服务搭建 | 刘廷伟 | 2018-09-01 | close | 服务器使用待定
|  |  | redis操作命令 | 刘廷伟 | 2018-09-05
|  |  | redis集群部署 | 刘廷伟 | 2018-09-10
3 |  | APIMonitor | 讨论功能需求和程序板块 | 田刘云/张罗 | 2018-08-18 | close | 初版完成
|  |  | 实现服务基本功能 | 田刘云/张罗 | 2018-08-22 | close
|  |  | 讨论程序存在问题 | 田刘云/张罗 | 2018-08-23 | close
|  |  | 完善服务功能 | 田刘云/张罗 | 2018-08-28 | close
|  |  | 增添功能需求 | 田刘云/张罗 | 2018-09-10 | ongoing | 增加需求
1 | 技能 | SkillUI | skillUI框架开发 | 林尚春/许伟 |  | ongoing | 任务需求未知
2 |  | 技能接入 | DUI技能接入 | 周克琼 | 2018-09-05 | ongoing
|  |  | 现有Skill维护优化 | 周克琼 | 2018-09-10
|  |  | 如意词汇乐园修复bug | 周克琼 | 2018-09-07
|  |  | 藏头诗技能优化调试并提交审核 | 周克琼 | 2018-09-10
|  |  | 每日一句技能优化调试并提交审核 | 周克琼 | 2018-09-12
|  |  | 接入古诗名句新技能 | 周克琼 | 2018-09-14
|  |  | 古诗名句新技能优化调试并提交审核 | 周克琼 | 2018-09-17
1 | 模型 | 分类 | 分类模型优化 | Oscar
2 |  | 决策 | 决策模型优化 | Oscar
15 | 模型数据 | 暂定 |  | John

## FAQ
《FAQ》开发计划 update date: 20180823 |  |  |  | 负责人 | 版本：1.0.0
|  |  |  | 柯岳 | close
ongoing
open
No. | Item | Task | DRI | ETC | Status | Remark
1 | 基本框架 | 接口协议定制 | 胡立根 | 2018-08-20
|  | ES环境搭建与测试 | 胡立根 | 2018-08-30
|  | 基本服务框架开发 | 胡立根 | 2018-08-25
2 | 诗词 | 数据预处理 | 刘珍琼 | 2018-08-23
|  | 接口开发 | 胡立根 | 2018-08-26
|  | 接口测试 | 胡立根 | 2018-08-30
|  | 接口上线 | 胡立根
|  | badcase修复与接口维护 | 胡立根
3 | 京东 | 京东数据预处理 | 刘珍琼 | 2018-08-29
|  | 接口开发 | 胡立根 | 2018-08-30
|  | 接口测试 | 胡立根 | 2018-08-31
|  | 接口上线 | 胡立根 | 2018-09-03
|  | badcase修复与接口维护 | 胡立根
open

## 日志
《日志》开发计划 update date: 20180823 |  |  |  |  | 负责人 | 版本：1.0.0
[5 empty] | 柯岳 | close
ongoing
open
No. | Part | Item | Task | DRI | ETC | Status | Remark
1 | ELK | 服务器日志分析 | 刘廷伟 | 8月18日
|  | 搭建es搜索引擎库 | 刘廷伟 | 8月22日
|  | logstash收集日志设计 | 刘廷伟 | 8月25日
|  | 搭建kibana服务 | 刘廷伟 | 8月28日
|  | web端索引建立设计 | 刘廷伟 | 9月3日
|  | 框架结构改进 | 刘廷伟 | 9月20日
2 | 用户行为日志 | 用户数据显示 | 刘婵 | 8月13日
|  | 领域使用数据分析 | 刘婵 | 8月15日
|  | 用户使用数据分析 | 刘婵 | 8月17日
|  | 音乐领域使用分析 | 刘婵 | 8月20日
|  | 有声领域使用分析 | 刘婵 | 8月25日
|  | 实时显示晓乐使用信息 | 刘婵 | 9月27日 |  | 需要其他部门的数据
|  | 地图显示晓乐使用位置 | 刘婵 | 9月15日
|  | APP使用数据接口设计 | 胡立根
|  | Launcher用户操作数据接口设计 | 胡立根 |  |  | 需要其他部门的数据
|  | APP数据分析处理 | 刘婵 |  |  | 需要其他部门的数据
|  | Launcher数据分析处理 | 刘婵 |  |  | 需要其他部门的数据

## NLUNLP
《NLU/NLP》开发计划 update date: 20180823 |  |  |  | 负责人 | 版本：1.0.0
|  |  |  | 陈成 | close
ongoing
open
No. | Item | Task | DRI | ETC | Status | Remark
1
2
3