## 工作表1
《中控服务》开发计划 update date: 20180823 |  |  |  |  | 版本：1.0.0
close
ongoing
open
No. | Item | Task | DRI | ETC | Status | Remark
1 | 计算服务开发 | 方案设计 | 郑邵镭 | 8月22日 | close
|  | 实现方案 | 郑邵镭 | 8月27日 | onging
|  | 调式bug | 郑邵镭 | 8月29日 | open
|  | 初版完成 | 郑邵镭 | 8月30日 | open
2 | 诗词服务开发 | 创建诗词服务 | 梁飞燕 | 8月20日 | close
|  | 诗词语义解析 | 梁飞燕 | 8月24日 | close
|  | 编写脚本测试 | 梁飞燕 | 8月25日 | close
|  | 接口调用 | 梁飞燕 | 8月29日 | ongoing
3 | 中控日志系统改善 | 讨论功能需求和程序板块 | 田刘云 | 8月18日 | close
|  | 实现服务基本功能 | 田刘云 | 8月22日 | close
|  | 讨论程序存在问题 | 田刘云 | 8月23日 | close
|  | 完善服务功能 | 田刘云 | 8月28日 | ongoing
4 | 中控接口监控服务 | 讨论功能需求和程序板块 | 张罗/田刘云 | 8月18日 | close
|  | 实现服务基本功能 | 张罗/田刘云 | 8月28日 | close
|  | 讨论程序存在问题 | 张罗/田刘云 | 8月23日 | close
|  | 完善服务功能 | 张罗/田刘云 | 8月28日 | ongoing