## 工作表1
《平台应用组》时间安排 update date: 20180825 |  |  |  |  | 版本：1.0.0
close
ongoing
open
No. | Item |  | DRI | ETC | Status | Remark
1 | 中控测试平台 | 网页设计 | 曹慧敏 | 8月6日 | close | 已完成
|  | 后台架构设计 | 谢伟明 | 8月1日 | close | 已完成
|  | 后台逻辑实现 | 谢伟明 | 8月7日 | close | 已完成
|  | 晓乐测试平台的第一版软件的代码结构进行分析，对其完成 了重复代码的模板抽取，消除硬编码，新增接口定义，使其方便扩展 | 谢伟明 | 8月8日 | close | 已完成
2 | Qmate Launcher | 引导教学模块架构设计 | 祝梓 | 8月17日 | close | 已完成
|  | 引导教学交互逻辑实现 | 祝梓 | 8月27日 | ongoing
|  | 修改绑定界面UI | 祝梓 | 8月28日 | open
|  | 修改美团外卖界面UI | 祝梓 | 8月31日 | open
3 | 中控服务开放平台 | 中控服务应用开放平台的初步需求 | 谢伟明 | 8月16日 | close | 已完成
|  | 中控服务应用开放平台的需求进一步细化 | 谢伟明 | 8月20日 | close | 已完成
|  | 基于第一版的需求原型，讨论数据库的设计 | 谢伟明 | 8月24日 | close | 已完成
|  | 基于前面的分析和目前的技术情况，确定技术选型，搭建后台框架 | 谢伟明 | 8月25日 | close | 已完成
|  | 理解设计原型 | 谢伟明 | 8月31日 | ongoing
|  | 中控服务应用开放平台的注册登录系统(第一版)的后台开发 | 谢伟明 | 9月3日 | open
|  | 设计表结构 | 谢伟明 | 9月5日 | open
|  | 根据需求，使用手机短信验证码技术 | 谢伟明 | 9月7日 | open
|  | 完成注册登录的业务逻辑开发，等待前后端整合，调试 | 谢伟明 | 9月9日 | open