## 工作表1
《数据挖掘组》时间安排 update date: 20180825 |  |  |  |  | 版本：1.0.0
close
ongoing
open
No. | Item |  | DRI | ETC | Status | Remark
1 | 音乐数据处理 | 数据分析 | 刘珍琼 | 8月23日 | close | 已完成
|  | 数据存储(ES) | 刘珍琼 | 8月25日 | close
|  | 数据清洗(去除无用、冗余数据) | 刘珍琼 | 8月28日 | ongoing
|  | 数据处理(抽取歌手、歌曲信息) | 刘珍琼 | 9月1日 | open
2 | 诗词/购物接口设计 | 数据接口设计 | 胡立根 | 8月20日 | close
|  | 数据接口实现 | 胡立根 | 8月23日 | close
|  | 数据接口测试与完善 | 胡立根 | 8月27日 | close
|  | 数据接口上线 | 胡立根 | 9月5日 | open
3 | 京东数据处理 | 分析数据需求 | 曾旭平/黄杰 | 8月20日 | close
|  | 爬虫框架搭建 | 曾旭平 | 8月23日 | close
|  | 商品信息抓取 | 曾旭平 | 8月26日 | close
|  | 数据清洗(去除无用、不完整数据) | 黄杰 | 8月30日 | ongoing
|  | 数据处理(根据京东的格式处理) | 曾旭平/黄杰 | 9月10日 | open
4 | 晓乐数据管理系统 | 用户数据显示 | 刘婵 | 8月13日 | close
|  | 数据分页处理 | 刘婵 | 8月15日 | close
|  | 领域使用数据分析 | 刘婵 | 8月17日 | close
|  | 用户使用数据分析 | 代润 | 8月10日 | close
|  | 音乐领域使用分析 | 代润 | 8月15日 | close
|  | 有声领域使用分析 | 代润 | 8月20日 | close
|  | 实时显示晓乐使用信息 | 刘婵/代润 | 8月27日 | ongoing
|  | 地图显示晓乐使用位置 | 刘婵/代润 | 9月14日 | open
|  | APP使用数据接口设计 | 胡立根 |  | open | 需要其他部门的数据
|  | Launcher用户操作数据接口设计 | 胡立根 |  | open | 需要其他部门的数据
|  | APP数据分析处理 | 代润 |  | open | 需要其他部门的数据
|  | Launcher数据分析处理 | 刘婵 |  | open | 需要其他部门的数据
5 | 小企鹅服务 | 接入中控服务 | 柯岳 | 8月20日 | close
|  | 语料测试 | 柯岳 | 8月25日 | close
|  | 服务上线 | 柯岳 |  | open | 需要其他部门的数据