## Sheet1
算法研究组开发计划 update date: 20180823 |  |  |  |  | 版本：1.0.0
close
ongoing
open
No. | Item | Task | DRI | ETC | Status | Remark
1 | 分类算法优化 | 语料预处理 | 张凤 | 8月10日 | close | 已完成
|  | 语料的特征提取 | 张凤 | 8月15日 | close | 已完成
|  | 向量化和参数调优 | 张健珍/张凤 | 8月31日 | ongoing
|  | 模型训练和更换模型 | 张健珍/张凤 | 8月31日 | open
2 | 决策算法和模型优化 | 收集badcase | 张凤 | 8月10日 | close | 已完成
|  | 获取serverlog | 张健珍 | 8月27日 | ongoing
|  | 向量预处理 | 张健珍 | 8月31日 | open
|  | 整合数据 | 张健珍 | 8月31日 | open
|  | 训练模型 | 陈成 | 8月31日 | open
|  | 测试与更新模型 | 陈成 | 8月31日 | open
3 | 音乐推荐系统 | 音乐推荐系统规划与设计 | 陈成 | 8月31日 | open
|  | 音乐数据收集与整理 | 柯浪浪 | 8月31日 | open
|  | 音乐数据预处理 | 陈成 | 9月2日 | open
|  | 算法的设计与整理 | 陈成 | 9月10日 | open
|  | 模型的训练 | 陈成 | 9月15日 | open
|  | 推荐的测试与优化 | 陈成 | 9月17日 | open
|  | 数据库的搭建 | 陈成/柯浪浪 | 9月20日 | open
|  | 模型的上线 | 陈成/柯浪浪 | 9月25日 | open